## Работы и техника
Работа | Группа работ | Какая техника нужна | Источник
Отселение домов в пятне застройки | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Вынос инженерных систем из пятна застройки (ЦТП/ТП/сети) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Вынос сетей: теплосеть (ЦТП) | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: теплосеть (сети) | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: теплосеть | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: водоснабжение | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: Х/Б канализация | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: ливневая канализация | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: газоснабжение | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал, автокран/трубоукладчик; сварочное оборудование | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: электроснабжение (ТП) | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: электроснабжение (сети) | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: электроснабжение | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: сети связи (КП МПТЦ) | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Вынос сетей: сети связи | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Снос домов в пятне застройки | Подготовительные работы | Экскаватор с гидромолотом/гидроножницами, погрузчик, автосамосвал; при тяжелых элементах — автокран | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — тип навесного оборудования выбирается по конструкции
Снос нежилых объектов в пятне застройки | Подготовительные работы | Экскаватор с гидромолотом/гидроножницами, погрузчик, автосамосвал; при тяжелых элементах — автокран | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — тип навесного оборудования выбирается по конструкции
Вырубка зеленых насаждений | Подготовительные работы | Погрузчик/экскаватор, трактор, грузовой автомобиль; специализированное оборудование для валки/измельчения — по ППР | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Пересадка зеленых насождений | Подготовительные работы | Экскаватор или ямокопатель, автокран/манипулятор, грузовой автомобиль | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Проверка посадки здания | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Демонтаж ж/б перекрытий | Подготовительные работы | Экскаватор с гидромолотом/гидроножницами, погрузчик, автосамосвал; при тяжелых элементах — автокран | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — тип навесного оборудования выбирается по конструкции
Погрузка строительного мусора | Прочие / специализированные работы | Экскаватор с гидромолотом/гидроножницами, погрузчик, автосамосвал; при тяжелых элементах — автокран | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — тип навесного оборудования выбирается по конструкции
Устройство геодезических знаков | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Обустройство строительной площадки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство ограждения строительной площадки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство временных инженерных сетей | Подготовительные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог | Подготовительные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Возведение хозяйственно-бытового городка | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Организация движения согласно ПОДД на период строительства | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Оснащение стройплощадки оборудованием по 299-ПП | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Видеокамеры для обзора территории стройплощадки (тип 1) | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Видеокамеры для установки на КПП в зоне входа/выхода на стройплощадку (тип 2) | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Видеокамеры для обзора зоны въезда/выезда на стройплощадку с распознаванием гос. номера ТС (тип 3) | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Установка датчиков шума (тип 4) (при необходимости) | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Оснащение стройплощадки системой СКУД с Face ID | Подготовительные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Закупка оборудования | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Установка оборудования СКУД с FaceID | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Интеграция с ЕЦХД | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Проведение работ по интеграционному тестированию | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Выполнение строительно-монтажных работ | Прочие / специализированные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Сборка и подготовка устройства ТПМК | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Проходка тоннелей с монтажем ж/б обделки | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство подземной части | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство котлована | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Устройство свай | Прочие / специализированные работы | Буровая установка/бурильно-крановая машина, автокран, автобетоносмеситель; при необходимости — автобетононасос и автосамосвал | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай
Устройство основания | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство фундамента | Фундаменты и бетонные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство свайного фундамента (при необходимости) | Фундаменты и бетонные работы | Буровая установка/бурильно-крановая машина, автокран, автобетоносмеситель; при необходимости — автобетононасос и автосамосвал | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай
Устройство песчаной подготовки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство щебеночного основания | Прочие / специализированные работы | Автосамосвал, автогрейдер/бульдозер, дорожный каток; для бетонного основания — автобетоносмеситель | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство бетонной подготовки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство монолитных ж/б плит перекрытия/покрытия | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство фундаментной плиты | Фундаменты и бетонные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство фундамента под башенный кран | Фундаменты и бетонные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Армокаркас | Фундаменты и бетонные работы | Автокран/башенный кран для подачи арматуры; сварочное оборудование; при бетонных работах — автобетоносмеситель и автобетононасос | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Ограждающие конструкции (СВГ,БСС) | Монтаж конструкций и оборудования | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство скважины интервала (бурение, разработка, погружение каркаса, бетонирование) | Фундаменты и бетонные работы | Буровая установка/бурильно-крановая машина, автокран, автобетоносмеситель; при необходимости — автобетононасос и автосамосвал | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай
Закрепление грунтов | Прочие / специализированные работы | Буровая установка/бурильно-крановая машина, автокран, автобетоносмеситель; при необходимости — автобетононасос и автосамосвал | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай
Обвязочная балка | Монтаж конструкций и оборудования | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство ограждающих конструкций котлована | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Земляные работы | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Разработка грунта | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Обратная засыпка | Земляные работы | Экскаватор или бульдозер, автосамосвал; каток/виброкаток для уплотнения | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Планировка грунта | Земляные работы | Экскаватор или бульдозер, автосамосвал; каток/виброкаток для уплотнения | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Уплотнение грунта | Земляные работы | Каток дорожный/виброкаток; при ограниченных местах — виброплита | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Распорная система | Земляные работы | Автокран/кран-манипулятор, монтажный подъемник; при необходимости — сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Шпунтовое ограждение | Земляные работы | Кран + вибропогружатель/вибромолот; при разработке котлована — экскаватор и автосамосвал | ТК 33-02 — извлечение металлического шпунта вибропогружателем на базе крана
Устройство шпунтового ограждения котлована, устройство деревянной забирки | Земляные работы | Кран + вибропогружатель/вибромолот; при разработке котлована — экскаватор и автосамосвал | ТК 33-02 — извлечение металлического шпунта вибропогружателем на базе крана
Выемка грунта котлована | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Разработка грунта с креплением котлована | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Буронабивные сваи | Фундаменты и бетонные работы | Буровая установка/бурильно-крановая машина, автокран, автобетоносмеситель; при необходимости — автобетононасос и автосамосвал | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай
Буроинъекционные сваи | Фундаменты и бетонные работы | Буровая установка/бурильно-крановая машина, автокран, автобетоносмеситель; при необходимости — автобетононасос и автосамосвал | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай
Песчаное основание | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Обратная засыпка грунтом | Земляные работы | Экскаватор или бульдозер, автосамосвал; каток/виброкаток для уплотнения | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Обратная засыпка песком | Земляные работы | Экскаватор или бульдозер, автосамосвал; каток/виброкаток для уплотнения | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Основание нижнего слоя дорожной одежды (в т.ч. Песчано-подстилающий слой) | Дорожные работы | Автосамосвал, автогрейдер/бульдозер, дорожный каток; для бетонного основания — автобетоносмеситель | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство нижнего слоя основания дорожной одежды | Дорожные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Планировка нижнего слоя основания дорожной одежды | Дорожные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Уплотнение нижнего слоя основания дорожной одежды | Дорожные работы | Каток дорожный/виброкаток; при ограниченных местах — виброплита | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Монолитные работы ниже отметки"0" | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты (плита под здание, плита под башенный кран, фундамент под оборудование), в т.ч. устройство бетонной подготовки | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство несущих ж/б контсрукций подземной части здания | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство монолитных ж/б колонн | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство монолитных ж/б плит перекрытия/покрытия | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство монолитных ж/б лестниц | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство гидроизоляции | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции в 2 слоя под защитой | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство вертикальной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство отсечной гидроизоляции стен подвала (пакеры) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Инъектирование стен подвала | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство надземной части | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Заказ оборудования | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Поставка оборудования | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Монтаж оборудования | Монтаж конструкций и оборудования | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство несущих ж/б контсрукций надземной части здания | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Армокаркас | Фундаменты и бетонные работы | Автокран/башенный кран для подачи арматуры; сварочное оборудование; при бетонных работах — автобетоносмеситель и автобетононасос | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Опоры | Фундаменты и бетонные работы | Автокран/монтажный кран; при монолитном исполнении — автобетоносмеситель и автобетононасос | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство гидрозоляции | Прочие / специализированные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство ж/б конструкций | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Окраска бетонных поверхностей | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Пролеты | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Армирование пролетного строения | Фундаменты и бетонные работы | Автокран/башенный кран для подачи арматуры; сварочное оборудование; при бетонных работах — автобетоносмеситель и автобетононасос | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Бетонирование пролетного строения | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство конструкций пролетного строения (металл, балки) | Монтаж конструкций и оборудования | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Устройство конструкций кровли | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство пирога кровли | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Стены и перегородки | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство наружных стен | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство внутренних перегородок | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство стен из ячеистого бетона, в т.ч. креплением их к монолитным стенам/перекрытиям, заделкой мест примыканий, установкой перемычек и армированием сеткой | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство внутренних перегородок | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Кладка стен наружных армированных из кирпича | Фундаменты и бетонные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Наружная облицовка поверхности стен, отливов профлистом | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Монтаж наружных стеновых сэндвич-панелей (сэндвич-панели, нащельники) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство стен и перегородок из кирпича, в т.ч. креплением их к монолитным стенам/перекрытиям, заделкой мест примыканий, установкой перемычек и армированием сеткой | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство армированных кирпичных перегородок, укладка перемычек | Фундаменты и бетонные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Облицовка стен ГВЛВ по металлическому каркасу с теплоизоляцией | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Устройство армированных перегородок из газобетонных блоков | Фундаменты и бетонные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство армированных внутренних перегородок из газобетонного блока | Фундаменты и бетонные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Установка сантехнических перегородок | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Облицовка стен листами ГКЛ на клею в 2 слоя | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Установка люков сантехнических (ревизионных) | Прочие / специализированные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Бетонирование плиты и стен | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Бетонирование колонн и перекрытий | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Фасад | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Монтаж утеплителя | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Монтаж фасадной системы | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Монтаж навесных элементов фасада | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Заполнение оконных проемов | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Основание верхнего слоя дорожной одежды | Дорожные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство верхнего слоя основания дорожной одежды | Дорожные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Планировка верхнего слоя основания дорожной одежды | Дорожные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Уплотнение верхнего слоя основания дорожной одежды | Дорожные работы | Каток дорожный/виброкаток; при ограниченных местах — виброплита | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Устройство бортового камня | Дорожные работы | Мини-погрузчик/погрузчик, автосамосвал; виброплита/виброкаток; при резке — швонарезчик | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Мостовое полотно | Дорожные работы | Монтажный кран, автокран; при бетонировании — автобетоносмеситель и автобетононасос | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство плиты проезжей части | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство монолитного участка деформационного шва | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Установка бокового барьерного ограждения с внешней стороны пролетного строения | Монтаж конструкций и оборудования | Монтажный кран, автокран; при бетонировании — автобетоносмеситель и автобетононасос | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Установка барьерного ограждения на разделительной полосе | Прочие / специализированные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Установка перильного ограждения | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство конструкций пролетного строения (металл, балки) | Монтаж конструкций и оборудования | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Покрытие дорожной одежды | Дорожные работы | Автосамосвалы, асфальтоукладчик, дорожные катки; при обработке основания — автогудронатор/поливомоечная машина | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство нижнего слоя покрытия | Прочие / специализированные работы | Автосамосвалы, асфальтоукладчик, дорожные катки; при обработке основания — автогудронатор/поливомоечная машина | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство верхнего слоя покрытия | Прочие / специализированные работы | Автосамосвалы, асфальтоукладчик, дорожные катки; при обработке основания — автогудронатор/поливомоечная машина | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Дорожные знаки | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Пешеходное ограждение | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Светофорные объекты | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Шумо/грязезащитные экраны | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Дорожное ограждение | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
ВСП (верхнее строение пути) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Жесткое основание | Прочие / специализированные работы | Автосамосвал, автогрейдер/бульдозер, дорожный каток; для бетонного основания — автобетоносмеситель | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Рельсо-шпальная решетка, стрелочные переводы | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Путевой бетон | Прочие / специализированные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Средства организации дорожного движения | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Дорожная разметка | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Обустройство | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Установка дорожных знаков | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Установка пешеходного ограждения | Дорожные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Установка светофорных объектов | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Установка шумо/грязезащитных экранов | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Подпорная / противопожарная стена | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Противопожарные мероприятия | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Трансбарьер | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
огнезащита, окраска | Прочие / специализированные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Насыпь/Призма | Земляные работы | Экскаватор или бульдозер, автосамосвал; каток/виброкаток для уплотнения | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Монолитные работы выше отметки"0" | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Сталебетонные перекрытия выше отм. 0,000 | Монтаж конструкций и оборудования | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Устройство монолитных ж/б лестниц | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Трибуны актового зала | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство монолитных ж/б конструкций входных групп | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции в 2 слоя под защитой | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство вертикальной рулонной гидроизоляции в 2 слоя по праймеру | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Теплоизоляция стен экструдированным пенополистиролом толщ. 100 мм | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство пристенного дренажа, в т.ч. прижимной стенки | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Каркас здания | Монтаж конструкций и оборудования | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Устройство ж/б конструкций | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Металлоконструкции | Монтаж конструкций и оборудования | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Металлоконструкции (фермы, балки, прогоны, надколонники, связи, козырьки, решетки приямков, лестницы) | Монтаж конструкций и оборудования | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Покрытие из профилированного листа | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Огнезащита м/к | Прочие / специализированные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Ограждения | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Решетки | Прочие / специализированные работы | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Пожарные лестницы | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство пирога кровли | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Пароизоляция | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Утепление | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Разуклонка ЦПР | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Гидроизоляция 3 слоя | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Покрытие козырьков | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Водосток с основной кровли, с кровли крылец | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 1 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 2 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 3 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 4 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 5 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 6 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 7 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли. Тип 8 | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Козырьки из светопрозрачных металлических конструкций | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Дополнительные элементы и надстройки кровли | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Парапеты вентшахты | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство кровли по железобетонному покрытию (Тип кровли 1) | Фундаменты и бетонные работы | Автобетоносмеситель, автобетононасос или кран с бадьей; глубинные вибраторы; при арматурных/монтажных операциях — автокран | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Устройство кровли по покрытию из стального профлиста (Тип кровли 2) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Установка аэраторов | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство парапетной крышки, крышки фахверка, отделка фахверков парапета | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство эксплуатируемой дорожки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство примыканий в парапету, воронкам | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство проходок через кровлю | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Устройство шумозащитного экрана | Дорожные работы | Автомобиль/кран-манипулятор; автогидроподъемник для монтажа; для разметки — разметочная машина | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство конструкций кровли | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Установка ворот | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Установка дверей деревянных | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Установка внутренних металлических дверей | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Установка наружных дверей | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Монтаж алюминиевых витражей (шторы противопожарные, алюминиевые витражи) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Установка оконных блоков ПВХ | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Установка алюминиевых подоконников | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Установка подоконников ГКЛВ с отделкой | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Устройство теплоизоляции стен, в т.ч. укрытие плит утеплителя ветровлагозащитной пленкой (при необходимости) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Облицовка цоколя крупноформатными панелями из керамогранита на растворе | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Облицовка крылец и наружных лестниц нескользящей бетонной плитки с гранитной крошкой на клее | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Устройство откосов и сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Прочие / специализированные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Навесной вентилируемый фасад из стеклофибробетона со вставками из стемалита | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Облицовка цоколя гранитной плиткой на подсистеме вентилируемого фасада | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Облицовка крылец и наружных лестниц гранитной плиткой на растворе | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Металлические декоративные ламели | Прочие / специализированные работы | Автомобильный/гусеничный монтажный кран; при сборке — автокран/манипулятор, сварочное оборудование | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций
Облицовка керамогранитной плиткой внутренней поверхности приямков | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Подшивка нависающих частей здания алюминиевой рейкой | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Элементы фасада (логотипы, вывески, указатели, светильники, флагодержатели и пр.) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Ограждения из нержавеющей стали | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Теплоизоляция фасада | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Устройство гидроизоляции цоколя | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Установка перфорированной фасадной кассеты | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Фасадный подъемник/автогидроподъемник; кран/манипулятор для подачи материалов; малая механизация | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Монтаж козырьков | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство инженерных систем | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство наружных сетей | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Теплосеть | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Водоснабжение | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Х/Б канализация | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Ливневая канализация | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Электроснабжение | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Слаботочные сети | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Устройство трубной канализации | Инженерные сети | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Прокладка кабеля | Прочие / специализированные работы | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Дизель-генераторная установка, в т.ч. фундамент под оборудование | Фундаменты и бетонные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Наружные сети связи | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Устройство внутренних сетей | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Вентиляция и кондиционирование | Прочие / специализированные работы | Автогидроподъемник/монтажный подъемник, электролебедка; при крупных блоках — автокран | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями
Электрика | Прочие / специализированные работы | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Сантехника | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Сети связи | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Сети водоснабжения | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Сети канализации | Инженерные сети | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Система отопления | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Ливневая канализация | Инженерные сети | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Разработка грунта с креплением | Земляные работы | Экскаватор, автосамосвал; бульдозер для планировки/зачистки | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Устройство колодцев | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Прокладка труб | Прочие / специализированные работы | Экскаватор, автосамосвал; трубоукладчик/автокран или экскаватор с крановым оборудованием; при сварке — сварочный агрегат | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Система автоматизации теплового пункта (АТМ ИТП) | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Силовое электрооборудование и электроосвещение теплового пункта (ЭОМ ИТП) | Прочие / специализированные работы | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Система радиофикации (РФ) | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Система электрочасофикации (ЭЧ) | Инженерные сети | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Обеспечение доступа инвалидам (ОДИ) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Система вызова для МГН (СВМГН) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Система телефонизации, телевидения, доступа к сети передачи данных, домофонии, внутренних сетей (СС) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Система охранной сигнализации (ОС) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Система охранного телевидения (СОТ) | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Система контроля управления доступом (СКУД) | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Система автоматической установки пожарная сигнализация (АПС) | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Система автоматики противопожарной защиты (АППЗ) | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Автоматизация инженерных систем | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Монтаж автоматической установки газового пожаротушения (АУГП) | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Автоматическая установка водяного пожаротушения | Прочие / специализированные работы | Монтажный подъемник/лестницы, электромонтажный инструмент; для тяжелого оборудования — кран-манипулятор/грузовой подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Отделочные работы | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Внешняя отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Внутренняя отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Внутренняя отделка полов | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка полов | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка полов | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Внутренняя отделка стен | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка стен | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка стен | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Внутренняя отделка потолков | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка потолков | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка потолков | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Внутренняя отделка дверей | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Монтаж внутренних дверей | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Монтаж наружных дверей и ворот | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери автоматические раздвижные светопрозрачные | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери алюминиевые наружные | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери алюминиевые внутренние | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери металлические наружные | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери металлические взломостойкие с решеткой | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери металлические рентгенозащитные | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери глухие ПВХ | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Двери комбинированные | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Перегородки душевых кабинок из матового стекла | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Сантехнические перегородки из HPL пластика | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Трансформируемые перегородки | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Люки | Прочие / специализированные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Люки герметические (кровля) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Кран/крышевой кран или грузовой подъемник для подачи материалов; при работах на высоте — фасадный/монтажный подъемник | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала
Внутренняя отделка (технические помещения) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Внутренняя отделка (пассажирские зоны) | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Черновая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Чистовая отделка | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Монтаж вертикального транспорта | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Монтаж оборудования по ТХЗ | Монтаж конструкций и оборудования | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Монтаж мебели | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Медицинская мебель (с учетом установки и распаковки) (не облагаемая НДС) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Медицинская мебель (с учетом установки и распаковки) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Мебель общего назначения (с учетом установки и распаковки) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Монтаж эскалаторов | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Монтаж оборудования | Монтаж конструкций и оборудования | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Монтируемое оборудование | Монтаж конструкций и оборудования | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Медицинское оборудование, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Медицинское оборудование, с учетом монтажа (не облагаемое НДС) | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Офисное оборудование, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Оборудование и мебель конференц-зала, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Электро- и бытовая техника, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Хозяйственный инвентарь, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Периметр безопасности, с учетом монтажа | Подготовительные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь, с учетом монтажа | Благоустройство и озеленение | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Учебное оборудование, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Учебное оборудование, с учетом монтажа (не облагаемое НДС) | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Компьютеры и программное обеспечение, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Кухонное оборудование и инвентарь, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Музыкальные инструменты и оборудование для залов, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Театральное оборудование, оборудование сцены (с учетом монтажа) | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Светотехническое оборудование, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Торгово-технологическое оборудование, с учетом монтажа | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при малых грузах — тележки/малая механизация | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Немонтируемое оборудование | Монтаж конструкций и оборудования | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Инструмент медицинский, расходные материалы (не облагаемое НДС) | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Инструмент медицинский, расходные материалы | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Хозяйственный инвентарь | Прочие / специализированные работы | Строительная техника не является основной; при необходимости — грузовой автомобиль/манипулятор для доставки и погрузки | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — для конкретного объекта состав техники определяется ППР/логистикой
Благоустройство территории | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Устройство проездов и тротуаров | Дорожные работы | Мини-погрузчик/погрузчик, автосамосвал; виброплита/виброкаток; при резке — швонарезчик | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, площадок с установкой бортового камня | Дорожные работы | Автосамосвалы, асфальтоукладчик, дорожные катки; при обработке основания — автогудронатор/поливомоечная машина | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство покрытий из тротуарной плитки с установкой бортового камня | Дорожные работы | Мини-погрузчик/погрузчик, автосамосвал; виброплита/виброкаток; при резке — швонарезчик | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Устройство бетонных покрытий (отмостка) | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство площадок с покрытием из резиновой крошки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Установка водоотводных лотков | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Устройство подпорных стен | Фасадные, кровельные и отделочные работы | Малая механизация и электроинструмент; грузовой/мачтовый подъемник для подачи материалов; при высотных работах — автовышка/фасадный подъемник | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Обустройство дорог: установка знаков, нанесение разметки | Прочие / специализированные работы | Автокран/кран-манипулятор или грузовой подъемник; при высотных работах — автовышка/подъемник | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств
Озеленение | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Устройство газона рулонного | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Устройство газона посевного | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Устройство цветников | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Посадка деревьев | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Посадка кустарников | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Установка МАФов | Благоустройство и озеленение | Мини-экскаватор/ямокопатель, мини-погрузчик, самосвал; поливочная машина; при посадке крупных деревьев — кран-манипулятор | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства
Вертикальная планировка | Прочие / специализированные работы | Экскаватор или бульдозер, автосамосвал; каток/виброкаток для уплотнения | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
Устройство насыпи | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Устройство выемки | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Посадка зеленых насаждений | Прочие / специализированные работы | Специализированная малая механизация; состав техники уточняется по ППР и конкретной технологии | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств — прямая привязка по названию работы не подтверждена отдельной технологической картой
Ограждение территории | Подготовительные работы | Ямобур/мини-экскаватор, автокран/манипулятор для секций; бурильная машина при больших объемах | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Ограждение территории, в т.ч. ворота, калитки, шлагбаумы | Подготовительные работы | Грузовой подъемник/фасадный подъемник; при тяжелых блоках — кран-манипулятор | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника
Ограждение спортивной площадки | Благоустройство и озеленение | Ямобур/мини-экскаватор, автокран/манипулятор для секций; бурильная машина при больших объемах | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Устройство пешеходных зон и тротуаров | Дорожные работы | Мини-погрузчик/погрузчик, автосамосвал; виброплита/виброкаток; при резке — швонарезчик | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Наружное освещение | Благоустройство и озеленение | Автокран-манипулятор/автогидроподъемник; буровая/ямобур для оснований; грузовой автомобиль | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Прокладка кабеля | Прочие / специализированные работы | Экскаватор и автосамосвал при подземной прокладке; кабельный тягач/лебедка; автокран/манипулятор для барабанов — по ППР | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов
Устройство фундаментов опор | Фундаменты и бетонные работы | Буровая/ямобур или экскаватор, автобетоносмеситель; автокран при монтаже закладных/опор | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы
Установка опор | Прочие / специализированные работы | Автокран-манипулятор/автогидроподъемник; буровая/ямобур для оснований; грузовой автомобиль | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Архитектурно-художественная подсветка здания | Благоустройство и озеленение | Автокран-манипулятор/автогидроподъемник; буровая/ямобур для оснований; грузовой автомобиль | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

## Источники
Ключ | Источник | Ссылка | Что подтверждает
earth | ТК 62-04 — разработка грунта в котловане экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы | https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293842/4293842351.htm | Экскаваторы, бульдозеры и автосамосвалы для разработки/планировки грунта.
concrete | ТК 60-04 / 149-07 — монолитные бетонные работы, автобетоносмесители, автобетононасосы, вибраторы | https://files.stroyinf.ru/Data1/55/55431/index.htm | Автобетоносмесители, автобетононасосы/краны с бадьями, вибраторы при монолитных работах.
piles | ТК 7391 — устройство ограждений из буронабивных свай | https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854110.htm | Буровые/бурильно-крановые машины, автокран, самосвал, автобетоносмеситель и автобетононасос при свайных работах.
pipes | ТК 121-05 — укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети при помощи трубоукладчиков и кранов | https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4293839339.htm | Трубоукладчики, автомобильные краны, экскаваторы с крановым оборудованием и сварочное оборудование при прокладке сетей.
water | ТК 32-02 — прокладка наружного водопровода из стальных труб | https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45602/index.htm | Краны-трубоукладчики, автомобильные краны или экскаваторы с крановым оборудованием при прокладке водопровода.
steel | МДС 12-60.2011 — ППР на монтаж стальных конструкций | https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831894.htm | Автомобильные/монтажные краны и средства механизации при монтаже стальных конструкций.
asphalt | ТК 120-05 — устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46594/index.htm | Асфальтоукладчики, дорожные катки, автосамосвалы и вспомогательные дорожные машины.
facade | ТК 23 — монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями | https://files.stroyinf.ru/Data1/47/47642/index.htm | Фасадные подъемники и средства механизации для монтажа вентилируемых фасадов.
windows | ТК 73-04 — остекление с применением фасадного подъемника | https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45278/ | Фасадные подъемники при остеклении; подъем материалов.
roof | ТК 24 — устройство кровли с механическим креплением рулонного материала | https://files.stroyinf.ru/Data1/47/47643/index.htm | Краны/подъемники для подачи материалов на кровлю.
shpunt | ТК 33-02 — извлечение металлического шпунта вибропогружателем на базе крана | https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44809/ | Кран с вибропогружателем/вибромолотом для шпунтовых работ.
landscape | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства | https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46949/index.htm | Экскаваторы/ямокопатели, краны и техника для работ по благоустройству и озеленению.
cranes | Технологические схемы монтажа одноэтажных промышленных зданий — подбор монтажных кранов и транспортных средств | https://files.stroyinf.ru/Data1/48/48234/ | Подбор монтажных кранов и транспортных средств для монтажных работ.
machines | ФСЭМ 2001 — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств | https://files.stroyinf.ru/Data1/56/56870/index.htm | Общий справочник строительных машин; использован как резервный источник для работ, где точная технология зависит от ППР.
organizers | ТЗ организаторов хакатона — требование связать этап работ с необходимой строительной техникой | https://files.stroyinf.ru/ | Требование организаторов использовать проверяемое правило «этап работ → необходимая техника».